**ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН – ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА ДЕТСКОГО САДА № 14 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,**

**2013-2016 годы.**

**Пояснительная записка.**

**Данный целевой план - программа составлен в связи с изменениями в дошкольном образовании, направленными на обновление содержания дошкольного образования в связи с введением ФГОС дошкольного образования, переходным периодом введения ФГОС.**

**План - программа ориентирован на реализацию плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования участников Всероссийского съезда работников дошкольного образования 30 сентября -1 ноября 2013года**

**Основные направления планирования мероприятий:**

* **Состояние системы дошкольного образования в переходный период.**
* **Создание дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка».**
* **Создание информационно - методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.**
* **Реализация ФЗ№273 « Об образовании в Российской Федерации». Переход на первый уровень образования.**
* **Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.**
* **Программное - методическое обеспечение дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка».**
* **Кадровое обеспечение в МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка».**
* **Социальное партнерство ДОУ с родителями , как ресурс реализации первого уровня образования.**
* **Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество семей и МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка» в реализации ФГОС.**

**Ожидаемые результаты**

* **разработка, реализация и методическое сопровождение основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований стандартов дошкольного образования;**
* **введение оценки деятельности организации дошкольного образования на основе показателей эффективности деятельности**;
* **введение эффективного контракта в дошкольном образовании**;
* **обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка».**
* **Обеспечение повышение квалификации всех работников МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка»**

**по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования.**

* **соответствие МБДОУ критериям готовности образовательных организаций к введению ФГОС дошкольного образования.**

Сроки реализации : 2013-2016 годы**.**

Автор разработки плана - программы: заведующий МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка», первая квалификационная категория Цыкулаева Н.А. (творческая группа в составе: заведующий МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка» Цыкулаева Н.А., старший воспитатель Лазарева Л.В.)

**Цель плана - программы:**

1. методическое обеспечение введения ФГОС в МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка» на переходный период.

2. соответствие МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка» критериям готовности к введению ФГОС дошкольного образования к 2016году.

**I блок. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.**

**Цель сопровождения: повышение правовой культуры взрослых участников образовательных отношений, приведение нормативно - правовой базы МБДОУ в соответствии с требованиями нового правового поля.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | Приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФЗ №273  « Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования – Приказ МО и науки №1014 от 30 августа 2013года. | заведующий | **2014год** |
| **1.2** | Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы МБДОУ. | Заведующий | **2014 – 2015 год** |
| **1.3.** | Разработка и утверждение плана - графика (дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | заведующий | **2013год. 4 квартал** |
| **1.4** | Корректировка перспективного плана – графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников МБДОУ. | заведующий | **2013г. 4 квартал.** |
| **1.5** | Определение учебно - методического обеспечения, комплексов, учебных изданий, примерных образовательных программ, парциальных программ, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | заведующий | **2013-2014 учебный год.** |

**II блок. Создание информационно - методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.**

**Цель сопровождения: изучение педагогами МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка» требований Федерального Закона**

**№ 273 « Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования информационное сопровождение.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** | Информированность педагогических работников МБДОУ о новых нормативных документах. Обновление содержания образования в соответствие с новым нормативным полем: ФЗ РФ №273 « Об образовании»; ФГОС ДО; Новым СанПиН от 30 июля 2013года; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования - Приказ МО и науки №1014 от 30 августа 2013 года. | заведующий | 06 сентября 2013г. – административное совещание при заведующим МБДОУ: выступление заведующего Цыкулаевой Н.А. .-Знакомство с новыми нормативными документами «Закон об образовании», ФГОС ДО.  Сентябрь 2013 г – консультация для педагогов старшего воспитателя «Основные понятия ФЗ «Об образовании». Изучение и коментарии к ст 2 Закона.  17 октября 2013 г. административное совещание при заведующим МБДОУ: выступление заведующего Цыкулаевой Н.А.- Новая государственная политика в области дошкольного образования – проблемы и перспективы.  Консультация для воспитателей старшего воспитателя Лазаревой Л.В. «Деятельность МБДОУ по внедрению ФГОС ДО. Ознакомление с планом действия по обеспечению введения ФГОС |
| **2.2.** | Обеспечение открытости и доступности информации о новых нормативных документах и разработках.  Обеспечение в МБДОУ электронными документами и презентациями по новым нормативно - правовым документам для информационно - разъяснительной работы в педагогическом коллективе и взаимодействия с родителями, обновления информационного уголка в методическом кабинете МБДОУ и для родителей. | Старший воспитатель | Сентябрь 2013 года – круглый стол  « Планирование образовательной деятельности дошкольников в режиме дня в соответствии с ФГОС – старший воспитатель Лазарева Л.В..  4 квартал 2013 года. Документы с 1 Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Презентации министра образования и науки Д. Ливанова « Государственная политика в области дошкольного образования: проблемы и перспективы», Т. Волосовец, план действий по обеспечению введения ФГОС. |
| **2.3.** | Разработка образовательной программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с выбранными примерными основными образовательными программами; |  | 2014 – 2015 год. |
| **2.4** | Разработка регионального компонента ООПДО (части, формируемой участниками образовательных отношений). Подбор методических комплексов, парциальных, авторских программ по 5 образовательным областям: социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому с учетом региональных, национальных, этнокультурных, географических особенностей городских и сельских поселений. | Заведующий, старший воспитатель | **2013год**  Сентябрь 2013 г. – старший воспитатель Лазарева Л.В. – Изучение ФГОС ДО с педагогами.  Октябрь 2013 г. – круглый стол с « Предметно – развивающая среда среда в соответствии с ФГОС.»  Ноябрь 2013 г - семинар – «Специфика содержания образовательных областей: «коммуникация», «чтение художественной литературы», в соответствии с ФГОС.  **2014год**  Январь 2014 г -- семинар – «Специфика содержания образовательных областей: «безопасность», «здоровье», «физическая культура», в соответствии с ФГОС.  Февраль 2014 г –семинар – практикум « Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС»  Апрель 2014 г – дискуссия «Специфика содержания образовательных областей «художественное творчество, «музыка» в соответствии с ФГОС.  Участие в конкурсе методических разработок по региональному компоненту образования  ( перспективные планы, программы дополнительного образования, программы взаимодействия в социуме)  2014 год. Участие в инновационном проекте - проведения единой тематической недели в МБДОУ « Мы живем в России». |
| **2.5.** | Создание и ведение официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».  Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. | Заведующий, старший воспитатель | 2013-2016 год |
|  |  |  |  |

**III блок. СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования, ФЗ РФ №273 « Об образовании в РФ»  ( 1 раз в три года курсы КПК) | Заведующий, старший воспитатель | **2013год.** |
| **3.2** | Разработка, (корректировка) плана методических семинаров и методических объединений с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий, старший воспитатель | **2013год**  Участие в муниципальном конкурсе методических разработок- креатив – фестиваля инновационных проектов, участие в региональном конкурсе инновационных проектов  « Пчелка»  **2013-2014 учебный год.**  Семинар для педагогов:  Создание условий для введения ФГОС в МБДОУ.  - Требования к развивающей предметно- пространственной среде.  -Социальное партнерство семьи и ДОО как резерв развития ребенка дошкольного возраста.  - использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности в соответствии с ФГОС  - реализация образовательных областей в соответствии с ФГОС  аОсновные понятия ФЗ «Об образовании» |
| **3.3.** | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольной организации. | Заведующий, | 2014 год |

**]IV блок. Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.**

**Цель сопровождения: обеспечить координацию взаимодействия участников образовательных отношений, отслеживание результатов деятельности МБДОУ по введению ФГОС в соответствии с критериями готовности.**

| 4.1. | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур МБДОУ по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | 4 квартал 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Разработка и реализация модели взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. ( заключение договоров, составление планов взаимодействия и т.д.) | Заведующий | 2014 год |
| 4.3. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | 2014-2015 год |
| 4.5. | Привлечение органов государственного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. | Заведующий | 2014г. |
| 4.6. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно - методических объединениях системы образования муниципального образования Собинский район. | Заведующий | 2014-2015 годы |
| 4.7. | Формирование в МБДОУ внутренней оценки качества дошкольного образования. |  | 2014год. |
| 4.8. | Корректировка - утверждение плана - графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников МБДОУ с периодичностью прохождения 1 раз в три года. | Заведующий | 2013год |
| 4.9 | Разработка и утверждение плана - графика ( дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий | 2013год |
| 4.10 | Определение учебно - методических комплексов, учебных изданий, примерных основных образовательных программ, парциальных программ при реализации основной образовательной программы МБДОУ. | Заведующий, старший воспитатель | 2014год. |
| 4.11 | Проведение с сотрудниками ДОО просветительской работы по взаимодействию с родителями и созданию условий для формирования актива родителей. Повышение правовой культуры родителей. Права и обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) – ст. 44 ФЗ РФ « Об образовании в РФ» | Заведующий, старший воспитатель.  Программа социального партнерства ДОО и родителей. | 2014-2015 . |
| 4.12 | Отслеживание готовности МБДОУ к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с критериями готовности образовательной организации к введению ФГОС. | Заведующий, старший воспитатель ОУ | 2014-2015годы. |
| **V блок. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования**  **Цель сопровождения:** **разработка и реализация методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования, различных моделей финансирования** | | | |
| 5.1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Заведующий, | 2014 год |
| 5.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий, | 2014 год |
| 5.3 | Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений | Заведующий, | 2014 год |
| **VI блок. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | | | |
| 6.1 | Анализ условий к обеспечению ФГОС по пяти направлениям | Заведующий, | 2014 год |
| 6.2 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности | Заведующий, | 2014 год |
| 6.3 | Осуществление материально – технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Заведующий, | 2014 год |

**Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования.**

* разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
* нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
* приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно – квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;
* определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
* разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
* определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;
* разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
* осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации;
* обеспечение кадровые, финансовые, материально – технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.